## Proyectos
Mineria de datos Twitter

## Route_Optimization_Fullstack
Route Optimization | [6 empty] | ## | ## | ## | ## | ## | ## | ## | ## | ## | ## | ## | ## | ## | ## | ## | ## | ## | ## | ## | ## | ## | ## | ## | ## | ## | ## | ## | ## | ## | ## | ## | ## | ## | ## | ## | ## | ## | ## | ## | ## | ## | ## | ## | ##
Project Lead: Daniel Nunez | [6 empty] | Abr-20[W1] |  |  |  |  | Abr[W2] | [6 empty] | Nov-19[W45] | [8 empty] | Nov-19[W46] | [6 empty] | Nov-19[W47] | [6 empty] | Nov-19[W48] | [6 empty] | Dec-19[W49]
[7 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 34 | 35 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3
Tasks | Task Name | Resource Names | Start | Finish | Duration | Percent Complete | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | M | T | W | T | F | S | S | M | T
1 | Planeacion Fase 1 |  | 2020-04-01 | 2020-04-02 | 1 | 50%
Backend
2 | Crear usuarios |  | Thu 24-Oct-19 | Fri 25-Oct-19 | 2 | 75%
3 | Protocolos de seguridad |  | Fri 01-Nov-19 | Fri 01-Nov-19 | 3 | 30%
4 | Generar nueva base de datos |  | Tue 22-Oct-19 | Tue 22-Oct-19 | 2 | 80%
5 | Pruebas con POSTman |  | Tue 05-Nov-19 | Fri 08-Nov-19 | 6 | 20% | bar: Abr-20[W1] 4 S to Abr[W2] 6 M
6 | Subprocesos en python |  | Mon 11-Nov-19 | Mon 11-Nov-19 | 6 | 15% | bar: Abr-20[W1] 4 S to Abr[W2] 6 M
7 | Carga y lectura de CSVs |  | Tue 12-Nov-19 | Thu 14-Nov-19 | 2 | 0% | bar: Abr-20[W1] 3 F to Abr[W2] 6 M
8 | Envio de datos por mail |  | Fri 15-Nov-19 | Fri 15-Nov-19 | 2 | 20% | bar: Abr[W2] 6 M
9 | Primer dashboard de resultados |  | Mon 18-Nov-19 | Mon 18-Nov-19 | 3 | 0% | bar: Abr[W2] 6 M
10 | Integrar funcionalidad de clima |  | Tue 19-Nov-19 | Tue 19-Nov-19 | 1 | 30% | bar: Abr[W2] 7 T
11 | Revision y planeacion Fase 2 |  | Wed 20-Nov-19 | Mon 24-Nov-09 | 1 | 0% | bar: Abr[W2] 8 W

## Plantilla
Occupancy rates | [6 empty] | ## | ## | ## | ## | ## | ## | ## | ## | ## | ## | ## | ## | ## | ## | ## | ## | ## | ## | ## | ## | ## | ## | ## | ## | ## | ## | ## | ## | ## | ## | ## | ## | ## | ## | ## | ## | ## | ## | ## | ## | ## | ## | ## | ##
Project Lead: Daniel Nunez | [6 empty] | Abr-20[W43] | [6 empty] | Oct-19[W44] | [6 empty] | Nov-19[W45] | [6 empty] | Nov-19[W46] | [6 empty] | Nov-19[W47] | [6 empty] | Nov-19[W48] | [6 empty] | Dec-19[W49]
[7 empty] | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3
WBS | Task Name | Resource Names | Start | Finish | Duration | Percent Complete | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T
1 | Re-Instalacion del dispsitivo |  | Mon 21-Oct-19 | Tue 22-Oct-19 | 2 | 50% | bar: Abr-20[W43] 21 M to Abr-20[W43] 22 T
2 | Capturar 100 imagenes |  | Wed 23-Oct-19 | Wed 23-Oct-19 | 1 | 0% | bar: Abr-20[W43] 23 W
3 | Cubrir casos de alcance maximo |  | Thu 24-Oct-19 | Fri 25-Oct-19 | 2 | 0% | bar: Abr-20[W43] 24 T
4 | Seccionar escritorios |  | Fri 01-Nov-19 | Fri 01-Nov-19 | 1 | 0% | bar: Oct-19[W44] 1 F
5 | Recolectar nuevo dataset |  | Tue 22-Oct-19 | Tue 22-Oct-19 | 1 | 0% | bar: Nov-19[W45] 4 M
6 | Disenar algoritmo de Transfer Learning |  | Tue 05-Nov-19 | Fri 08-Nov-19 | 4 | 0% | bar: Nov-19[W45] 5 T
7 | Entrega de resultados y redireccion del proyecto |  | Mon 11-Nov-19 | Mon 11-Nov-19 | 1 | 0% | bar: Nov-19[W46] 11 M
8 | Configuracion ESP32 |  | Tue 12-Nov-19 | Thu 14-Nov-19 | 3 | 0% | bar: Nov-19[W46] 12 T
9 | Pruebas POST utilizando POSTMAN |  | Fri 15-Nov-19 | Fri 15-Nov-19 | 1 | 0% | bar: Nov-19[W46] 15 F
10 | Primeros envios a base de datos y detalles finales en MySQL |  | Mon 18-Nov-19 | Mon 18-Nov-19 | 1 | 0% | bar: Nov-19[W47] 18 M
11 | Migracion de algoritmo de Transfer Learning al DMR |  | Tue 19-Nov-19 | Tue 19-Nov-19 | 1 | 0% | bar: Nov-19[W47] 19 T
12 | Pruebas, ajustes y alcances finales |  | Wed 20-Nov-19 | Mon 24-Nov-09 | 4 | 0% | bar: Nov-19[W47] 20 W to Nov-19[W47] 22 F; Nov-19[W47] 24 S